RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE CONVÊNIOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| Nome do Projeto: Centro de Formação Economia Solidária da Região Sul | CPROD: |
| --- | --- |
| Convenente: Associação Antônio Vieira - Universidade do Vale do Rio dos Sinos |  |
| Objeto do Convênio: Implementação de ações de referência na formação em Economia Solidária capazes de atender as necessidades dos empreendimentos econômicos solidários através da implantação e funcionamento de Centros de Formação em Economia Solidária (CFES) na região Sul. |  |
| N° do Convênio: 04/2009 – SICONV 708187/2009 |  |
| Endereço: Av. UNISINOS, n.950 |  |
| Município: São Leopoldo | Estado: RS |

CONTROLE DO ACOMPANHAMENTO

Nome dos responsáveis pelo relatório: Aline Mendonça dos Santos e José Inácio konzen

Período do Relatório: abril – junho/ 2010

1. OBJETIVOS DO PROJETO

| GERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS |
| --- | --- |
| Objetivo geral: Constituir espaço de referência na formação de formadores(as), lideranças e gestores(as) públicos, contribuindo para o fortalecimento do potencial de inclusão social e de sustentabilidade econômica dos empreendimentos e experiências de economia solidária. | 1) Implantar o CFES SUL com equipe executiva, infra-estrutura, equipamentos e demais recursos necessários às suas atividades |
|  | 2) Formar agentes formadores em ES no âmbito regional, em vista da qualificação das experiências nesse contexto e de sua multiplicação na esfera estadual |
|  | 3) Formar agentes formadores em ES nos âmbitos estaduais, em vista da qualificação de suas experiências nesses contextos e de sua multiplicação nas esferas locais |
|  | 4) Formar lideranças de empreendimentos econômicos solidários, em vista do fortalecimento dos mesmos e das suas relações com agentes econômicos e com outros atores sociais |
|  | 5) Avaliar a realidade de qualificação social e profissional na região, em torno das demandas da economia solidária. Delinear ações de resposta às demandas identificadas |
|  | 6) Articular as organizações e experiências de formação realizadas; monitorar e avaliar os processos de formação; sistematizar e disseminar os conteúdos e metodologias, destacando os produtos e impactos dos processos de formação em economia solidária. |

2. METAS, ETAPAS E INDICADORES FÍSICO E FINANCEIRO

2.1. Previstos

| METAS PREVISTAS NO PERÍODO | ETAPAS PREVISTAS PARA O PERÍODO DO RELATÓRIO | INDICADORES FÍSICOS E FINANCEIROS (PREVISÃO) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INÍCIO | TÉRMINO | UNIDADE | QTD | VALOR (R$) |
| 1) Implantação e manutenção do CFES Sul com a seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva, a disponibilização de pessoal da instituição executora e com o provimento de infra-estrutura, instalações para funcionamento do CFES durante 24 meses e website | 1.1 Disponibilizações de acervo bibliográfico e didático-pedagógico do CFES como subsídio das atividades formativas | 30/12/2009 | 30/5/2010 | publicações | 200 | R$10.000,00 |
|  | 1.2. Acompanhamento das atividades do CFES nos estados da Região Sul | 30/12/2009 | 30/9/2011 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$140.163,20 |
|  | 1.3 Disponibilizações de espaço físico, instalação e equipamentos correspondentes para funcionamento dos CFES | 30/12/2009 | 30/9/2011 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 29.578,00 |
|  | 1.4. Disponibilização de serviços de apoio administrativo (secretaria, financeiro, documentação, comunicações) | 30/12/2009 | 30/9/2011 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 7.248,43 |
|  | 1.5 Instalação e funcionamento do Conselho Regional de gestão do CFES Sul | 30/12/2009 | 30/9/2011 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 8.070,00 |
|  | 1.6 Seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva ? CPR | 30/12/2009 | 30/9/2011 | meses | 24 | R$ 294.590,16 |
| 2) Realização de 04 cursos regionais de formação de formadores em ES, com 40 hs de duração e 40 participantes cada. | 2.1. Realização do 1º Curso Regional de Formação de Formadores, com 40 hs de duração e 40 participantes | 30/12/2009 | 30/4/2010 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 38.573,58 |
|  | 2.2. Realização do 2º Curso Regional de Formação de Formadores, com 40 hs de duração e 40 participantes | 1/5/2010 | 31/10/2010 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 38.573,58 |
|  | 2.4.Realização do 4º Curso Regional de Formação de Formadores, com 40 hs de duração e 40 participantes | 1/6/2011 | 31/10/2011 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 38.573,58 |
| 3) Realização de 12 cursos estaduais de formação de formadores em ES, com 24 hs de duração e 40 participantes cada. | 3.1. Realização do 1º Curso Estadual de Formação de Formadores no estado do RS com 24 hs de duração e 40 participantes | 1/1/2010 | 31/5/2010 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 38.573,58 |
|  | 3.2. Realização do 2º Curso Estadual de Formação de Formadores no estado do RS com 24 hs de duração e 40 participantes | 1/1/2010 | 31/5/2010 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 16.458,98 |
|  | 3.3. Realização do 3º Curso Estadual de Formação de Formadores no estado do RS com 24 hs de duração e 40 participantes | 1/1/2010 | 31/5/2010 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 16.458,98 |
|  | 3.4 Realização do 4º Curso Estadual de Formação de Formadores no estado do RS com 24 hs de duração e 40 participantes | 1/5/2010 | 30/11/2010 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 16.458,98 |
|  | 3.5 Realização do 1º Curso Estadual de Formação de Formadores no estado de SC com 24 hs de duração e 40 participantes | 1/5/2010 | 30/11/2010 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 16.458,98 |
|  | 3.6 Realização do 2º Curso Estadual de Formação de Formadores no estado de SC com 24 hs de duração e 40 participantes | 1/5/2010 | 30/11/2010 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 16.458,98 |
| 4) Realização de 30 oficinas locais de formação de lideranças de empreendimentos econômicos solidários, com 16 hs de duração e 20 participantes cada. | 4.1. Realização de 10 Oficinas Locais no estado do RS para capacitação de lideranças de Empreendimentos Econômicos Solidários, com 16hs de duração e 20 participantes cada | 1/3/2010 | 31/8/2011 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 67.447,93 |
|  | 4.2. Realização de 10 Oficinas Locais no estado de SC para capacitação de lideranças de Empreendimentos Econômicos Solidários, com 16hs de duração e 20 participantes cada | 1/3/2010 | 31/8/2011 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 67.447,93 |
|  | 4.3.Realização de 10 Oficinas Locais no estado de PR para capacitação de lideranças de Empreendimentos Econômicos Solidários, com 16hs de duração e 20 participantes cada | 1/3/2010 | 31/8/2011 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 67.447,93 |
| 5) Realização de 02 seminários regionais com conselheiros e participantes de programas, projetos e ações de formação, qualificação social e profissional e de assessoramento tecnológicos para a Economia Solidária na Região Sul, com 24 hs de duração e 30 participantes cada | 5.1Realização do 1º Seminário Regional com conselheiros e participantes de programas, projetos e ações de formação, qualificação social e profissional e de assessoramento tecnológicos para a Economia Solidária na Região Sul, com 24hs de duração e 30 participantes. | 1/4/2010 | 30/9/2010 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 33.900,20 |
| 6) Realização de 12 encontros estaduais e 04 encontros regionais de articulação de formadores com 16 hs de duração e 20 participantes cada. Sistematização, produção e disseminação de materiais pedagógicos do CFES Sul (3 cartilhas e 1 manual). | 6.1. Realização de 04 Encontros Estaduais de Articulação de Formadores no estado do RS com 16hs de duração e 20 participantes cada | 1/1/2010 | 31/8/2010 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 960,00 |
|  | 6.2. Realização de 04 Encontros Estaduais de Articulação de Formadores no estado de SC com 16hs de duração e 20 participantes cada | 1/1/2010 | 30/11/2011 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 18.082,50 |
|  | 6.3.Realização de 04 Encontros Estaduais de Articulação de Formadores no estado do PR com 16hs de duração e 20 participantes cada | 1/1/2010 | 30/11/2011 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 18.082,50 |
|  | 6.4. Realização de 04 Encontros Regionais de Articulação de Formadores com 16hs de duração e 20 participantes cada | 1/1/2010 | 30/11/2011 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 18.082,50 |
|  | 6.5. Publicação de 3 Cartilhas de Formação: Regional, Estadual e Local | 1/1/2010 | 30/11/2011 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 18.082,50 |
|  | 6.6. Publicação de um Manual de Formação em Economia Solidária | 1/3/2010 | 1/8/2011 | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | Não especificado por etapa no detalhamento do projeto | R$ 1.152,00 |
| VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  |  | R$ 471.384,63 |

2.2. Executados

Ao iniciar a realização das atividades formativas, a equipe do CFES Sul percebeu que o projeto básico não estava com o orçamento detalhado conforme a necessidade do projeto e ao tomar conhecimento do sistema de monitoramento de convênios a Equipe Executiva identificou que os procedimentos de licitação dos serviços necessários para a realização das atividades não foram encaminhados em conformidade com o regramento das legislações vigentes e do SICONV. Desta forma, durante o período de abril a junho de 2010 a equipe do CFES Sul se deteve em reformular o projeto básico e só pode voltar executar as atividades depois da aprovação da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Assim, neste trimestre só foi possível realizar o 1º Curso Regional do CFES Sul.

| METAS PREVISTAS NO PERÍODO | ETAPAS PREVISTAS NO PERÍODO | INDICADORES FÍSICOS E FINANCEIROS (Execução) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INÍCIO | TÉRMINO | UNIDADE | QTD | VALOR (R$) |
| 1) Implantação e manutenção do CFES Sul com a seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva, a disponibilização de pessoal da instituição executora e com o provimento de infra-estrutura, instalações para funcionamento do CFES durante 24 meses e website | 1.2. Acompanhamento das atividades do CFES nos estados da Região Sul # Diárias | 28/06/2010 | 02/07/2010 | Unidade | 9 | 1.903,50 |
|  | 1.3 Disponibilizações de espaço físico, instalação e equipamentos correspondentes para funcionamento dos CFES # Locação de computadores | 01/04/2010 | 01/06/2010 | Unidade | 3 | 1.125,00 |
|  | 1.4. Disponibilização de serviços de apoio administrativo (secretaria, financeiro, documentação, comunicações) # Gastos com impressão | 01/04/2010 | 01/06/2010 | Unidade (R$ 0,07) | 1.901 | R$ 399,34 |
|  | 1.6 Seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva? CPR | 01/04/2010 | 01/06/2010 | Unidade Coord. Ped. Unidade Ass. Ped. Unidade Ass. Adm. | 3 x 5.945,76 3 x 5.339,12 3 x 3.142,18 | R$ 43.242,29 |
| 2) Realização de 04 cursos regionais de formação de formadores em ES, com 40 hs de duração e 40 participantes cada. | 2.1. Realização do 1º Curso Regional de Formação de Formadores, com 40 hs de duração e 40 participantes | 28/06/2010 | 02/07/2010 | Transporte aéreo PR e SC Transporte Terrestre Locação de veículos Casa de retiro (Hospedagem, Alimentação e locação de sala) Hora aula/facilitadores Diária |  | R$ 21.585,06 |
| VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  |  | R$ 65.952,35 |

3. COMENTÁRIOS SOBRE O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

| Sobre a META? | 1) Implantação e manutenção do CFES Sul com a seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva, a disponibilização de pessoal da instituição executora e com o provimento de infra-estrutura, instalações para funcionamento do CFES durante 24 meses e website. |
| --- | --- |
| Sobre qual Etapa? | 1.2. Acompanhamento das atividades do CFES nos estados da Região Sul # Diárias |
| Comentário: | Diárias para equipe acompanhar o curso regional sul – primeiro módulo. |

| Sobre a META? | 1) Implantação e manutenção do CFES Sul com a seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva, a disponibilização de pessoal da instituição executora e com o provimento de infra-estrutura, instalações para funcionamento do CFES durante 24 meses e website. |
| --- | --- |
| Sobre qual Etapa? | 1.3 Disponibilizações de espaço físico, instalação e equipamentos correspondentes para funcionamento dos CFES # Locação de computadores |
| Comentário: | # A disponibilização do espaço físico com a disponibilização de sala, móveis foi viabilizada pela UNISINOS; # Pagamento de locação de computadores; |

| Sobre a META? | 1) Implantação e manutenção do CFES Sul com a seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva, a disponibilização de pessoal da instituição executora e com o provimento de infra-estrutura, instalações para funcionamento do CFES durante 24 meses e website. |
| --- | --- |
| Sobre qual Etapa? | 1.4. Disponibilização de serviços de apoio administrativo (secretaria, financeiro, documentação, comunicações). # Impressão |
| Comentário: | Pagamento dos serviços de impressão |

| Sobre a META? | 1)Implantação e manutenção do CFES Sul com a seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva, a disponibilização de pessoal da instituição executora e com o provimento de infra-estrutura, instalações para funcionamento do CFES durante 24 meses e website. |
| --- | --- |
| Sobre qual Etapa? | 1.6 Seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva? CPR |
| Comentário: | Pagamento dos salários dos profissionais da equipe CFES. O valor referente aos salários não confere com o valor detalhado no projeto básico. Houve um reajuste que já foi incorporado no projeto reformulado já encaminhado para SENAES MTE. |

| Sobre a META? | 2) Realização de 04 cursos regionais de formação de formadores em ES, com 40 hs de duração e 40 participantes cada. |
| --- | --- |
| Sobre qual Etapa? | 2.1. Realização do 1º Curso Regional de Formação de Formadores, com 40 hs de duração e 40 participantes |
| Comentário: | O primeiro módulo do curso regional sul foi formulado tendo em vista três eixos: educação popular e padagogia da autogestão; história e identidade da economia solidária e organização política da economia solidária. A partir do curso regional sul foi iniciada a constituição dos coletivos estaduais formados pelos participantes de cada estado no I Módulo do Curso Regional de Formadores do: CFES-Sul. |

4. BENEFICIÁRIOS

| Características dos Beneficiários | N° de Beneficiários Previsto |  | N° de Beneficiários Alcançado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIRETA | INDIRETA | DIRETA | INDIRETA |
| Pessoas Físicas por Sexo: |  |  |  |  |
| Homens |  |  | 10 |  |
| Mulheres |  |  | 28 |  |
| TOTAL | 530 |  | 38 |  |
| Pessoas Jurídicas (Organizações): |  |  |  |  |
| EES |  |  | 10 |  |
| EAFs |  |  | 24 |  |
| Órgãos Governamentais |  |  | 04 |  |
| Outras |  |  |  |  |
| TOTAL | 530 |  | 38 |  |

5. SITUAÇÃO ATUAL DA GESTÃO DO PROJETO

O projeto foi reformulado e recebeu parecer favorável da SENAES em junho. A partir de então foram feitos os termos de referência para seleção e contratação de pessoas jurídicas para prestar os serviços necessários para a realização das atividades do CFES-Sul. Tendo as estruturas de transporte, alimentação e hospedagem contratadas realizou-se o I Módulo do Curso Regional de Formadores em Economia Solidária (a primeira atividade de formação) do CFES Sul em final de junho e início de julho. Com a organização e realização do I Módulo do Curso Regional de Formadores do CFES-Sul foram consolidadas as instâncias de Gestão do Projeto ( o Conselho Gestor e o Comitê Metodológico) e a relação destas instâncias e da Equipe Executiva do Projeto com os espaços de articulação da economia solidária nos estados, com prioridade para os fóruns estaduais e fóruns regionais de cada estado.

6. SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO PARA ALCANÇE DO OBJETIVO GERAL

Foi iniciada a realização das atividades formativas do CFES-Sul. A mobilização dos participantes se deu via os fóruns estaduais de economia solidária e com isto foi iniciado um processo de divulgação do Projeto do CFES-Sul e demais CFES junto a estes espaços e também um diálogo sobre a relação da realização das atividades do projeto com os espaços de articulação da economia solidária nos estados. Com a realização do I Módulo também foi explicitada a concepção pedagógica e metodológica das atividades do CFES-Sul, permitindo aos participantes entender a continuidade da realização das atividades, tanto no que se refere às perspectivas pedagógicas das atividades do CFES-Sul como a perspectiva da sua participação e engajamento na constituição dos coletivos de formadores nos estados e a sua contribuição na mobilização e definição dos participantes para as demais atividades do CFES-Sul. Pela proposta pedagógica do CFES-Sul e pelo papel que os participantes passaram a ter na divulgação e mobilização dos futuros participantes das atividades do CFES-Sul nos seus estados foi encaminhada a ampliação dos integrantes do Comitê Metodológico do CFES-Sul, combinando a participação de um representante por estado com um representante pelas equipes de autogestão do Curso Regional. As equipes de autogestão do I Módulo do Curso Regional se comprometeram com a organização e coordenação do II Módulo do Curso Regional, programado para ser realizado no início do mês de novembro. A reação inicial diante da proposta pedagógica do CFES-Sul e da constituição dos coletivos estaduais de formadores foi de surpresa pela maioria dos participantes do I Módulo do Curso Regional de Formadores e de resistência de boa parte deles. Ao final da realização do I Módulo do Curso Regional a proposta pedagógica, os conteúdos e a constituição e o papel dos coletivos estaduais foram referendados para serem a referência para o conjunto das atividades do CFES-Sul. Em síntese, foi explicitada e esclarecida a proposta pedagógica e organizativa das atividades do Projeto do CFES-Sul e o papel e perspectivas de engajamento dos participantes na constituição dos coletivos estaduais de formadores em economia solidária.

7. RECOMENDAÇÕES PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROJETO

- Estabelecer, nos momentos de realização das atividades do CFES-Sul e através de meios virtuais um diálogo permanente com os participantes das atividades e com o CG e CM para ampliar a compreensão e fortalecer a proposta pedagógica e operacional do projeto do CFES-Sul; - Monitorar e fortalecer o processo de mobilização dos participantes e da organização das atividades através dos coletivos estaduais. - Aprofundar a reflexão sobre os temas da autogestão, educação popular e projeto político e pedagógico da economia solidária articulando a leitura e debate de textos com a socialização e reflexão sobre experiências de autogestão e construção de redes e cadeias de empreendimentos de economia solidária.

8. OUTRAS OBSERVAÇÕES SOBRE O PROJETO QUE CONSIDERAR RELEVANTE

A Equipe Executiva do CFES-Sul passou a participar das atividades do CFES Nacional, com destaque para as reuniões do Conselho Gestor do CFES Nacional e do Seminário Nacional Sobre o Projeto Político Pedagógico Participativo (PPPP) do conjunto dos CFESs, conhecendo e interagindo melhor com as experiências e debates dos demais CFESs.

São Leopoldo, 30 de junho de 2010

________________________________

Aline Mendonça dos Santos

________________________________

José Inácio Konzen

Valor previsto para os dois anos do projeto. O projeto básico não contém detalhamento por bimestre ou semestre. A reformulação do detalhamento do projeto está em andamento.

O projeto básico não detalha recursos referente a material de expediente, por isso a equipe do CFES Sul está trabalhando com material fornecido pela UNISINOS até que detalhamento do orçamento seja reformulado.

O valor R$14.426,95 referente a folha de pagamento ainda não foi retirado da conta do convênio porque a UNISINOS utiliza um sistema informatizado para pagamento da folha e está estudando uma forma de transferência do dinheiro da conta do convênio para a conta da UNISINOS.